## Slide 1: Tвининг проект ENEA – Спроведување на законодавството во животната средина Преглед и Резултати
Скопје, 20 јули 2016

## Slide 2: Содржина
1. Преглед на имплементацијата на проектот
2. Резултати
3. Заклучоци

## Slide 3: ПРЕГЛЕД
ВИСТИНСКА , ЦЕЛОСНА ПОСВЕТЕНОСТ ОД СИТЕ

## Slide 4: ПРЕГЛЕД
ВИСТИНСКА , ЦЕЛОСНА ПОСВЕТЕНОСТ ОД СИТЕ

## Slide 5: ПРЕГЛЕД: Цел
Цел: подобрување на имплементацијата и спроведувањето
поддршка на инспекторите на централно и локално ниво

## Slide 6: ПРЕГЛЕД: Како
Од 11 јануари 2015:
3 студиски патувања во Шпанија, Холандија и Португалија
56 еднонеделни мисии со инспектори од ЕУ и правни експерти  3 месечно
Во просек >15 години искуство
13 од Шпанија, 9 од Холандија, 2 од Полска, 1 од Германија, 1 од Италија,
1 од Грција & 2 од Хрватска: широка слика на ЕУ
27 виши инспектори од ЕУ и 2 правни експерти:
> 500 дена во Македонија

## Slide 7: ПРЕГЛЕД: Што
Усвојување на сите референтни точки -„benchmarks„
Нацрт Закон за инспекција во
животната средина
Адаптирање и одење понатаму:
2 адендуми за оптимизирање на
работниот план

## Slide 8: ПРЕГЛЕД: Што
Усвојување на сите
референтни точки -„benchmarks„
Адаптирање и одење понатаму :
Водич за отпад
Нацрт Закон за инспекција во
животната средина
2 адендуми за оптимизирање на
работниот план

## Slide 9: ПРЕГЛЕД: Што
Усвојување на сите референтни
точки -„benchmarks„
Прирачник за земање примероци и контрола
на извештаите за само-мониторинг
Адаптирање и одење понатаму:
Водич за отпад
Нацрт Закон за инспекција во
животната средина
2 адендуми за оптимизирање на
работниот план

## Slide 10: ПРЕГЛЕД: Што
Усвојување на сите референтни
точки -„benchmarks„
Адаптирање и одење понатаму:
Водич за отпад
Прирачник за земање примероци и
контрола на извештаите за само-монит.
Информативна сесија за
Инспекторатите околу можностите за
користење на ЕУ фондовите
Нацрт Закон за инспекција во
животната средина
2 адендуми за оптимизирање на
работниот план

## Slide 11: ПРЕГЛЕД: Што
Усвојување на сите референтни
точки -„benchmarks„
Водич за отпад
Адаптирање и одење понатаму:
Прес конференција во Стопанската Комора
Прирачник за земање примероци и
контрола на извештаите за само-монит.
Информативна сесија за
Инспекторатите околу можностите за
користење на ЕУ фондовите
Нацрт Закон за инспекција во
животната средина
2 адендуми за оптимизирање на
работниот план

## Slide 12
Подобрување на системот:
РЕЗУЛТАТИ
 | Пред проектот | Сега
1 | Не постои гап анализа и споредба со стандардите на ЕУ. | Извештај од оценувањето (институционален и правен) Извештај со стратегија и предлози за подобрување
2 | Законодавството не е во линија со зак. На ЕУ во областа на инспекцијата во жс (IED, RMCEI…) | Изработен Нацрт закон за инспекција во жс. Табела на усогласување со IED, RMCEI…
3 | Планирањето на инспекциите во жс не е во линија со стандардите на ЕУ. | Софтверската алатка IRAM на ЕУ IMPEL мрежата за проценка на ризикот адаптирана на македонски услови и тековни обуки за тоа.
4 | Постоечки систем за евалуација на Инспекторатот и инспекторите | Предлози за индикатори на работата за евалуација на Инспекторатот и инспекторите за животна средина

## Slide 13
Обуки и градење
на капацитети:
РЕЗУЛТАТИ
 | Пред проектот | Сега
5 | Непостоење/ограничено постоење на обуки за усогласување со стандардите на ЕУ за инспекцијата во жс | Извештај за оценка на потребите од обука Програма за обуки во рамките на Твинингот: Познавање на секторите и техниките Инспекции на пилот инсталации Земање примероци и анализа на извештаите за само-мониторирање на инсталациите Вештини (комуникација, градење на тимот) Извештај со детален опис на обуките и предлози за долгорочно градење на капацитети

## Slide 14: РЕЗУЛТАТИ
Обуки и градење
на капацитети:
 | Пред проектот | Сега
5 | Непостоење/ограничено постоење на обуки за усогласување со стандардите на ЕУ за инспекцијата во жс | Извештај за оценка на потребите од обука Програма за обуки во рамките на Твинингот: Познавање на секторите и техниките Инспекции на пилот инсталации Земање примероци и анализа на извештаите за само-мониторирање на инсталациите Вештини (комуникација, градење на тимот) Извештај со детален опис на обуките и предлози за долгорочно градење на капацитети 3 студиски посети

## Slide 15: РЕЗУЛТАТИ
Водечки документи
со упатства/обрасци:
 | Пред проектот | Сега
6 | Не постоеше прирачник за инспекции во животната средина | Прирачник за инспекција во животната средина усогласен со најдобрите практики на ЕУ
7 | Не постоеја листи на проверка или информации за секторите или како да се минимизира нивното влијание. | 1 Генеричка листа за проверка за инспекцијата во животната средина 1 Хоризонтална листа за проверка за инспекција со НДТ 12 секторски листи за проверка за инспекциите во животната средина 12 секторски листи на податоци (за запознавање на секторот и техниките за намалување на загадувањето) Водич за препознавање на отпадот на македонски
8 | Не постоеше образец за извештај од инспекција | Образец за инспекциски извештај за IED-ДИЕ (големи) инсталации

## Slide 16: РЕЗУЛТАТИ
Софтвер за поддршка
на Инспекторатот:
 | Пред проектот | Сега
9 | Постоечки софтвер за управување со документите од инспекциите | Предлози за подобрување и надградување на софтверот

## Slide 17: РЕЗУЛТАТИ
Комуникација и видливост:
 | Пред проектот | Сега
10 | Не постоеја пишани стандардизирани информации за операторите | Брошура за операторите

## Slide 18: РЕЗУЛТАТИ
Комуникација
и видливост:
www.sei.gov.mk
 | Пред проектот | Сега
10 | Не постоеја пишани стандардизирани информации за операторите | Брошура за операторите
11 | Немаше веб страница | Веб страница на ДИЖС, која содржи информации за операторите, најчесто поставувани прашања, законодавство, сите важни документи…

## Slide 28
НИКОГАШ ПОВЕЌЕ НЕ ПЛАНИРАМ.
ЈАС САМО ГО ЖИВЕААМ ОВОЈ ЖИВОТ.
ПОНЕКОГАШ КАКО САКАМ,
ПОНЕКОГАШ КАКО МОРАМ.
СИТНИЦИТЕ МИ ГО ОБОЈУВААТ ЖИВОТОТ.
СИТНИЦИТЕ СЕ СРЕЌА. ЗАТОА ЈАС САКАМ МАЛИ НЕШТА.
И ГОЛЕМИ ТОРБИ. СЕКАДЕ ГИ НОСАМ СО СЕБЕ,
ЗАТОА ШТО НА СЕБЕ СИ ДОЛЖАМ НЕКОЈА ПРОШЕТКА
ПОМЕЃУ ОЧЕКУВАНОТО И НЕПЛАНИРАНОТО.
ДИЖС LOVES YOU
1996-2016, 20 years
-QUALITY TAKES TIME-

## Slide 29: ЗАКЛУЧОЦИ
Нови колеги и нови пријатели, со желба да останеме во контакт
Многу успешна заедничка работа
Следни чекори  Ќе ни ги каже Роб

## Slide 30: Благодарам многу!
Направивте ова да се оствари.
…на сите експерти од ЕУ кои учествуваа на нашите активности, за нивниот придонес, време, трпение и добро расположение
…на раководителите на проектот и другиот персонал од CFCD, EUD, SEA, FIIAPP и на Амбасадите на Шпанија и Холандија, кои секогаш беа пријателски расположени и ни даваа поддршка
Им се заблагодарувам....
…на нашите пилот инсталации и соодветните индустрии, кои доброволно посветија многу време и труд и учествуваа во неколку активности
…на тимот од проектот за Техничка помош и Твининг проектот за Директивата за индустриски емисии со кои што беше навистина задоволство да се соработува.
…на персоналот од повеќе одделенија од МЖСПП кои секогаш даваа голема поддршка на нашиот тим

## Slide 31: Благодарам многу!
Направивте ова да се оствари.
…и се разбира, на мојот исклучителен преведувач, Јасмина Никуљска и на исклучителниот асистент Лидија Фајдига. Навистина бев среќен што имав таков тим.
Им се заблагодарувам …
…на целиот персонал од ДИЖС за нивната постојана вклученост и секогаш доброто расположение (особено сакам да ги споменам Зоран и Дурак)
…на нашите лидери на проектот Фирус, Пикон и Роб, за нивната постојана поддршка, доверба и мудрото раководење
…на сите локални овластени инспектори и пишувачи на дозволи, за нивниот проактивен став и ентузијазам
…на мојот извонреден контрапартнер Дарко кој беше душата и гласот на проектот